## Plantilla
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | Cambio de servicio terminado | RNF-010 | N/A | CP-RNF-010 | Integridad | El sistema permite cancelar un servicio que ya esta terminado | Usuario adminstrador autenticado | Entrar a la seccion de servicios-buscar un servicio con el estado de etapa "listo para entregar"-cambiar estado a cancelado | El estado no cambia y sale un mensaje de error | El sistema si cambio el estado | Media | Media | Nuevo | Desarrollo | https://drive.google.com/file/d/1RwhpIx-Ea-NQUAMMZ9ep5QRj2n6CYSlh/view?usp=drive_link | Juan Nicolas Montenegro Mariño | 2026-08-09 | Equipo | Incumple rnf-010
BUG-002 | Notificacion Automatica | RNF-029 | N/A | CP-RNF-029 | Usabilidad | El sistema no envia una notificacion de cambio de estado del servicio a menos que sea de forma manual | Usuario adminstrador/tecnico autenticado | Entrar a la seccion de servicios-buscar un servicio-cambiar estado-Iniciar sesion como cliente-revisar la seccion de notificaciones | Aparece una notificacion mostrando el cambio de estado | No envia la notificacion | Media | Media | Nuevo | Desarrollo | https://drive.google.com/file/d/1zFDzCUchrXkcwgiV4lAuHfV96j0BMBTO/view?usp=drive_link | Juan Nicolas Montenegro Mariño | 2026-08-10 | Equipo | Incumple rnf-029

## Ejemplo
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | El sistema permite registrar documentos duplicados | RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-002 | Gestión de Empleados | El sistema permite crear dos empleados con el mismo número de documento. | Usuario administrador autenticado. | 1. Registrar empleado. 2. Registrar otro con mismo documento. | El sistema debe impedir el registro. | El sistema registra ambos empleados. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_DocumentoDuplicado.mp4 | Maria Gomez | 2026-07-15 | Equipo Backend | Incumple RN-003.

## Recomendaciones
Estados comunes |  | Severidad
Estado | Significado | Nivel | Significado
Nuevo | Defecto recién reportado | Crítica | Sistema inutilizable
Abierto | En análisis | Alta | Funcionalidad principal afectada
Asignado | Se asignó a un desarrollador | Media | Funcionalidad secundaria afectada
En progreso | Se está corrigiendo | Baja | Problema menor o visual
Corregido | El desarrollador indica solución
Reprueba | QA está validando nuevamente
Cerrado | Defecto solucionado
Rechazado | No es un defecto
Duplicado | Ya existía un reporte
Prioridad
Nivel | Significado
Alta | Corregir inmediatamente
Media | Corregir próximamente
Baja | Puede esperar